## Planilha1
Código | Descrição | Data de início | Data de término | Responsável(is) | Dependência | Status
1 | Desenvolver modelo de casos de uso e diagrama de classes | 2016-06-03 | 2016-06-09 | YG, AF | - | Concluído
2 | Refinar diagrama de classes, definindo as operações e suas características | 2016-06-03 | 2016-06-09 | MS, GM | 1 | Concluído
3 | Gerar diagrama de sequência para casos de usos mais complexos | 2016-06-10 | 2016-06-16 | YG | 2 | Concluído
4 | Gerar diagrama de atividades para operações mais complexas | 2016-06-10 | 2016-06-16 | GM | 2 | Concluído
5 | Gerar diagrama de transição de estados | 2016-06-10 | 2016-06-16 | MS, AF | 2 | Concluído
6 | Desenvolver protótipos para as telas do sistema | 2016-06-17 | 2016-07-07 | MS | 3, 4, 5
7 | Desenvolver modelo de dados | 2016-06-17 | 2016-07-07 | MS, AF | 1
8 | Definir um projeto de testes | 2016-07-08 | 2016-07-14 | Todos | 6, 7
| Integrante | Sigla
| Adriel Ferreira | AF
| Gabriela Mansur | GM
| Marcela Sueizy | MS
| Ygor Alberto | YA